สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่  15  ธันวาคม   2565

เวลา 09.00  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

............................................................................................................

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | นายนิวัตน์ ชัยดี | ประธานสภาฯ | นิวัตน์ ชัยดี |  |
| 2 | นางอภัญญา เล่ห์กล | รองประธานสภาฯ | อภัญญา เล่ห์กล |  |
| 3 | นายสำอาง ตุมา | สมาชิกสภา เขต 1 | สำอาง ตุมา |  |
| 4 | นายไพรบูรณ์ คำภาเกะ | สมาชิกสภา เขต 2 | ไพรบูรณ์ คำภาเกะ |  |
| 5 | นายอิทธิวัตร หล้าโคตร | สมาชิกสภา เขต 3 | อิทธิวัตร หล้าโคตร |  |
| 6 | นายวิโรจน์ ขาวพา | สมาชิกสภา เขต 4 | วิโรจน์ ขาวพา |  |
| 7 | นายบุญถม พรมแสน | สมาชิกสภา เขต 5 | บุญถม พรมแสน |  |
| 8 | นางคำจันทร์ แสนสุข | สมาชิกสภา เขต 6 | คำจันทร์ แสนสุข |  |
| 9 | นายจิรวัฒน์ ข่าขันมาลี | สมาชิกสภา เขต 7 | จิรวัฒน์ ข่าขันมาลี |  |
| 10 | นายสายัญ กลิ่นจุ้ย | สมาชิกสภา เขต 8 | สายัญ กลิ่นจุ้ย |  |
| 11 | นายธเนศวร์ สุขประเสริฐ | สมาชิกสภา เขต 9 | - | ลากิจ |
| 12 | นายชัยเดช สาระภี | สมาชิกสภา เขต 10 | ชัยเดช สาระภี |  |
| 13 | นายเกรียงไกร หาญคำ | สมาชิกสภา เขต 12 | เกรียงไกร หาญคำ |  |
| 14 | นายปุ่น มะธิปิไข | สมาชิกสภา เขต 14 | - | ลาป่วย |
| 15 | นายเกษม ศรีลำดวน | เลขานุการสภาฯ | เกษม ศรีลำดวน |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ว่าที่ ร.ต. นิพนธ์ ศิริวรประสาท | นายก อบต. | นิพนธ์ ศิริวระประสาท |  |
| 2 | นายบัว ก้านคำ | รองนายก อบต. | บัว ก้านคำ |  |
| 3 | นายวัชระ พิศาลา | รองนายก อบต. | วัชระ พิศาลา |  |
| 4 | น.ส.ปันฑิตาพร สุดน้อย | เลขานุการนายก อบต. | ปันฑิตาพร สุดน้อย |  |
| 5 | นายพฤษภพ เกิดศักดิ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | พฤษภพ เกิดศักดิ์ |  |
| 6 | นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา | หัวหน้าสำนักปลัด | ไพฑูรย์ ศรีลาดหา |  |
| 7 | นางสุภาพร อิสระกูล | รองปลัด อบต. | สุภาพร อิสระกูล |  |

-2-

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | น.ส.อรอนงค์ ศิริโชติ | ผู้อำนวยการกองคลัง | อรอนงค์ ศิริโชติ |  |
| 9 | พ.จ.ต. ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต | นักวิเคราะห์ฯ | ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต |  |
| 10 | น.ส.สิรินันท์ นันตื้อ | นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ | สิรินันท์ นันตื้อ | ผู้ช่วยงานกิจการ สภา อบต. |

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมแล้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประจำที่ประชุม  นายนิวัตน์  ชัยดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  เป็นประธานที่ประชุม ได้นำจุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่  1	เรื่อง  ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา	วันนี้มีสมาชิกสภาเขต 9  ลากิจ เนื่องจากไปทำธุรที่กรุงเทพ และ สมาชิกสภาเขต 14 ขอลาป่วยครับ

ที่ประชุม		  รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2	เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2565)

ประธานสภาฯ	ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้

ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระสำคัญของรายงานการประชุม

เลขานุการสภา	สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ระเบียบวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566  วาระที่สองขั้นแปรญัตติและวาระที่สามขั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 ดังนี้

ขั้นที่ 1 (วาระสอง) คณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลการแปรญัตติต่อสภาฯ

ขั้นที่ 2 (วาระสอง) ลงมติเห็นชอบให้ผ่านในวาระสอง ขั้นการแปรญัตติ

ขั้นที่ 3 (วาระสาม) ลงมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

สภามีมติให้ความเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 4 คือ เป็นวาระที่ผู้บริหารต้องสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565   ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2564 -  31 กรกฎาคม  2565  ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม) ฉบับที่ 7  พ.ศ.  2562  มาตรา 58/5  วรรค 4 และเรื่องอื่น ๆ เป็นเรื่องการพาสมาชิกสภาทุกเขต ฝ่ายปกครอง อสม. ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่  24 – 26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องระบบนิเวศทางธรรมชาติ ในการหา

-3-

แนวทางที่เหมาะสมต่อการพัฒนาสภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเพื่อจะได้นำมาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเองอย่างเหมาะสม

ที่ประชุม		 รับทราบ

ประธานสภา		 ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นแย้งหรือเพิ่มเติมเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม		 ไม่มี

ประธานสภา	 หากไม่มีท่านใดเห็นสมควรเพิ่มเติมหรือไม่มีข้อซักถาม ผมจะขอความเห็นชอบบันทึกรายงาน  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2565  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม	เห็นชอบ  10  เสียง

ประธานสภา	ท่านใดไม่เห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2/2565 เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2565  ท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม	ไม่มี/งดออกเสียง  2  เสียง ลา  2  เสียง

ระเบียบวาระที่ 3        เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)  เป็นไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3)  พ.ศ.  2561 ข้อ 29(3) และข้อ 30(5)  ประจำปีงบประมาณ 2565

ประธานสภา	ในระเบียบวาระนี้ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นักวิเคราะห์ฯ	กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกเขต กระผม พันจ่าตรี ยงกิจ พุทธศานติ์บัณฑิต ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ขอชี้แจงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการและให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายนอกเขตหรือยุติการดำเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) มากน้อยเพียงใด การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่  1  บทนำ เน้นถึงวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลเพื่อเป็นเครื่องมือและเป็นประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล เป็นการสรุปผลการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์

ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีทั้งหมด  5 ด้าน ดังนี้

-4-

- ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยุ่

- ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

รายละเอียดการดำเนินงานและโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะอยู่ในเล่มที่ทางสำนักงานส่งให้กับท่านแล้ว รายละเอียดต่าง ๆ จะชี้แจงไว้ในเล่มทั้งหมด (เอกสารชุดที่ 4)

เลขานุการสภา	สำหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ผมขอสรุปให้ท่านฟังดังนี้

ผลสำเร็จของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  78  โครงการ จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ได้  66  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  84.62 สามารถดำเนินโครงการได้ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดำเนินการได้  53  โครงการ  งบประมาณ  10,418,600  บาท

- โครงการจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  11  โครงการ งบประมาณ  3,749,100  บาท

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -ไม่มี

รวมจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น  64  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  96.97 จากแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน  78  โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  14  โครงการ

ข้อสังเกตการณ์ดำเนินงาน

- การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง

- ความซ้ำซ้อนของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ ควรตรวจสอบโครงการที่ซ้ำซ้อนและโครงการที่ดำเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ จึงทำให้ยากในการติดตาม

- ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พัฒนาเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

- ให้แต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่และตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการไปแล้วให้ตัดออกจากแผน

- ในการกำหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณให้ตรวจสอบชื่อโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

-5-

- ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการเมื่อดำเนินโครงการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารรับทราบ

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการควรจัดทำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยระยะเวลาของการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้น ควรวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ หากการวางระบบบริหารจัดการไม่ดีจะส่งผลกระทบต่องานในด้านต่าง ๆ ทำให้เสียเวลาและโอกาสในการแก้ไขปัญหา

ประธานสภา		มีสมาชิกท่านใดมีข้อโต้แย้งหรือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม		ไม่มี

ประธานสภา		ในระเบียบวาระนี้จะไม่มีการขอมติในที่ประชุมครับ

ที่ประชุม		รับทราบ

ระเบียบวาระที่  4        เรื่อง  สรุปผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2565  ( ระหว่างวันที่ 1

สิงหาคม 2565 - 15 ธันวาคม 2565)  ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม) ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5  วรรค 4

ประธานสภา		การสรุปผลการปฏิบัติงานขอให้ทางฝ่ายบริหารได้สรุปและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

นายวัชระ พิศาลา	กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและสมาชิกสภาทุกเขต กระผม นายวัชระ พิศาลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ไปแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ไปแล้วนั้น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.  หมวดรายจ่ายประจำปี  ประกอบด้วย

๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

๑.๒  หมวดค่าจ้างชั่วคราว (พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป)

๑.๓  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๑.๔  หมวดสาธารณูปโภค

๑.๕  หมวดเงินอุดหนุน

ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน  โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่

๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙)

๒) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

-6-

๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)

๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)

๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต.  รองนายก อบต.  ประธานสภา ฯ รองประธานสภา ฯ  สมาชิกสภา อบต.  เลขานุการสภา อบต.  และเลขานุการนายก อบต. พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)

๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)

รวมทั้งหนังสือสั่งการของกระทรวง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หนังสือสั่งการจากจังหวัด  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบทุกประการ

๒.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน

๒.๑ ครุภัณฑ์

๑)  ครุภัณฑ์สำนักงาน

งานบริหารทั่วไป

- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว งบประมาณที่อนุมัติ ๕,๗๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการจัดหา

- ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน ๓ หลัง งบประมาณที่อนุมัติ ๑๘,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

- โต๊ะทำงานเล็ก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๓ ตัว งบประมาณที่อนุมัติ ๒๗,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

งานบริหารงานคลัง

- โซฟารับแขกแบบหนังสังเคราะห์ งบประมาณที่อนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน ๒ ตู้ งบประมาณที่อนุมัติ ๑๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

งานบริหารการศึกษา

- เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณที่อนุมัติ ๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

งานอุตสาหกรรมการโยธา

- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว งบประมาณที่อนุมัติ ๑๒,๐๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการจัดหา

-7-

๒) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณที่อนุมัติ ๒๗,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

๓) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- ถังต้มน้ำร้อน ขนาด ๒๒.๕ ลิตร งบประมาณที่อนุมัติ ๑๑,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

๔) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

งานบริหารทั่วไป

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติ ๕๑,๑๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

- เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ แบบ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติ ๕,๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

งานบริหารงานคลัง

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ งบประมาณที่อนุมัติ ๘,๐๐๐ บาท      อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

งานบริหารการศึกษา

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติ ๓๔,๐๐๐ บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED  จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติ ๗,๘๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติ ๔,๐๐๐ บาท  อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

๕) ครุภัณฑ์การเกษตร

งานบริหารการศึกษา

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๑ เครื่อง งบประมาณที่อนุมัติ ๙,๕๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา

๒.๒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ ๑๒  งบประมาณที่อนุมัติ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  อยู่  ในระหว่างดำเนินการ

๒) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕  งบประมาณที่อนุมัติ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๓) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๓  งบประมาณที่อนุมัติ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๔) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑  งบประมาณที่อนุมัติ  ๑๔๑,๐๐๐ บาท  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

-8-

๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณที่อนุมัติ  ๓๗๐,๐๐๐ บาท  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๖) โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (โครงถัก) พร้อมระบบ บ้านประดู่ หมู่ที่ ๖  งบประมาณที่อนุมัติ  ๓๗๐,๐๐๐ บาท  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๗) โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม (Box Coltvert) บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๘  งบประมาณที่อนุมัติ  ๓๗๐,๐๐๐ บาท  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๘) โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑  งบประมาณที่อนุมัติ  ๒๙๙,๐๐๐ บาท  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

๙) โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านสว่าง หมู่ที่ ๙  งบประมาณที่อนุมัติ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

นี่เป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายบริหารได้ดำเนินงานมาขอชี้แจงให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ รายละเอียดมีในเอกสารชุดที่ 6  มีท่านใดสงสัยหรือข้อทักท้วงหรือไม่ครับ

ที่ประชุม		รับทราบ/ไม่มี

ประธานสภา		วาระนี้ไม่การขอมติในที่ประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ 5          เรื่อง อื่นๆ

-  ติดตามงบลงทุน ประเภทจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565

-  ติดตามงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

-  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2566   (27 ธันวาคม 2565)

ประธานสภา	ในระเบียบวาระนี้ เอกสารชุดที่ 5  ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องซักถามหรือมีข้อสงสัย สอบถามทางฝ่ายบริหารได้เลยครับ

นางคำจันทร์ แสนสุข	กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกเขต ดิฉัน นางคำจันทร์  แสนสุข สมาชิกสภา เขต 6 บ้านประดู่ ดิฉันขอเรียนถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่า การติดตั้งราวกั้นตกลำห้วยหนองไฮ สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 แต่หน้างานยังไม่เสร็จ ผู้รับจ้างไม่ไปทำงานเลย ดิฉันได้เดินไปดูแต่การทำงานยังไม่เสร็จดิฉันอยากทราบว่าจะดำเนินการให้เสร็จได้ตอนไหน

นายบัว  ก้านคำ	กราบเรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายบัว  ก้านคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเรียนชี้แจงว่า ผู้รับจ้างได้รับงานหลายที่แต่จะพยายามเร่งรัดผู้รับจ้างให้ทำงานให้เสร็จเรียบร้อย แต่ในเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้วเรายังได้ค่าปรับจากผู้รับจ้าง ผมจะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ

นางคำจันทร์  แสนสุข	ดิฉันเห็นว่าการที่เราแก้ปัญหาโดยการมีค่าปรับจากผู้รับจ้างนั้น ไม่ใช่วิธีการที่ถูก ดิฉันขอให้เร่งรัดให้ทำงานให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่สัญจรไปมา

นายบัว  ก้านคำ	ครับ ผมจะเร่งดำเนินการให้อย่างเร็วที่สุด

นายเกรียงไกร หาญคำ	กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกเขต กระผมนายเกรียงไกร หาญคำ สมาชิกสภา เขต 12 บ้านชัยพลศิลป์ ผมขอสอบถามเรื่องโครงการปรับปรุงฝาตะแกรงบ่อพักน้ำและร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 12 ได้ทำสัญญาไว้ตั้งแต่วันที่  14  กันยายน  2565 การทำงานยังไม่มีอะไรในพื้นที่ และสัญญาได้สิ้นสุดลงวันที่  13  พฤศจิกายน 2565  ไม่ทราบว่างานจะแล้วเสร็จตอนไหน

-9-

นายวัชระ  พิศาลา	ตอนนี้ผู้รับจ้างได้จัดทำตะแกรงไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปใส่ในระหว่างร่องน้ำ ทางผมจะเร่งดำเนินการให้ครับ

นายเกรียงไกร หาญคำ	ผมเห็นในเอกสารชุดที่ 5 ที่ทำสัญญาไปแล้วทำไมมีผู้รับจ้างเพียงรายเดียว รายอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้หรืออย่างไรครับ ผมขอความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยครับ

นายก อบต.	ครับ ผมขอชี้แจงเรื่องผู้รับจ้างว่าทำไมถึงมีแค่รายเดียว ผมเห็นว่าผู้รับจ้างรายนี้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบถ้วน น่าจะทำงานได้ดี เพียงแต่ทำงานหลายที่ทำให้งานไม่ทัน แต่อย่างไรผมจะรีบดำเนินการเร่งรัดให้

นายสำอาง ตุมา	กราบเรียนท่านประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกเขต กระผมนายสำอาง  ตุมา ผมเห็นว่าโครงการที่จ่ายจากเงินสะสมนั้นยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ทำสัญญา เกรงว่าเงินสะสมนี้จะไม่ทันหากเรายังไม่ได้ผู้รับจ้าง

นายก อบต.	ครับ ผมพยายามเร่งหาผู้รับจ้างหากแต่การที่เราจะให้ผู้รับจ้างมาทำงานได้นั้น จะต้องดูว่าเขามีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ครบหรือไม่ ตอนนี้กำลังหาผู้รับจ้างเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาครับ

นายชัยเดช สาระภี	กราบเรียนประธานสภา ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาทุกเขต กระผมนายชัยเดช สาระภี สมาชิกสภา เขต 10 บ้านหัวสะพาน ผมขอให้เร่งรัดหาผู้รับจ้างเนื่องจากถนนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินสะสมนั้น ถนนได้ชำรุดลงเรื่อย ๆ เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา และขอเพิ่มอีกเรื่องถนนจุดตรงหน้าร้านค้า ได้ชำรุดเป็นหลุมลึกรถผ่านไปมาจะเกิดอุบัติเหตุขอให้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยครับ

นายบัว  ก้านคำ	ผมจะพยายามเร่งหาผู้รับจ้างให้เร็วที่สุด แต่ถนนตรงร้านค้านั้นผมจะให้กองช่างนำหินคลุกไปเทลงเพื่อป้องกันได้ในระดับหนึ่ง

ประธานสภา	ครับโครงการต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมานั้นเป็นโครงการที่อนุมัติจ่ายจากเงินสะสม ต่อไปเป็นงบลงทุน ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาสอบถามได้เลยครับ

นางคำจันทร์ แสนสุข	ดิฉันเห็นว่าจากเอกสารที่ได้ให้มานั้น ยังไม่มีผู้รับจ้าง จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยคะ

นายก อบต.	ผมรับปากครับ ว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้ไวที่สุด

ประธานสภา	มีท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม	ไม่มี

ประธานสภา	หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมขอให้เลขานุการสภา ได้ชี้แจงเรื่องการจัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่ครับ

เลขานุการสภา	ครับ สำหรับเรื่องการจัดงานกีฬาสีสัมพันธ์นั้น เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วย ผมได้หารือกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วว่า หากวันที่ 27  ธันวาคม  2565 เป็นวันที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสามศูนย์จะต้องจัดกิจกรรมแข่งกีฬาให้กับเด็กเล็ก แต่จะเป็นการแข่งในช่วงเช้า โดยในวันนั้นทางสมาชิกสภาทุกเขตต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผมจึงเห็นว่าควรจะจัดกีฬาสีสัมพันธ์ของสมาชิกสภาและพนักงาน โดยจะจับฉลากแบ่งสี มีสีแดงและสีน้ำเงิน สำหรับเสื้อนั้นเรามีกันทุกคนอยู่แล้ว หลังจากที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแข่งขันกีฬาเสร็จตอนเที่ยง ทางเราจะจัดแข่งกีฬาพื้นบ้านก่อน และจะมีแข่งวอลเล่ย์บอลคู่ผสม หลังจากที่แข่งกีฬาเสร็จแล้ว ช่วงเย็นเราจำมีงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะต้องมีการจับฉลากของขวัญเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับทุกท่าน และขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงานกีฬาสีสัมพันธ์จากท่านสมาชิกสภาคนละ 500 บาท มีท่านใดจะสนับสนุนมากกว่านี้หรือไม่ครับ สอบถามได้เลยครับ

-10-

นายชัยเดช สาระภี	ผมคงจะไม่ได้อยู่ร่วมงานครับ เนื่องจากต้องเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัดครับ

เลขานุการสภา	ไม่มีปัญหาครับ แต่คงจะเลื่อนวันไม่ได้ครับ มีท่านอื่นจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม	ไม่มี

ประธานสภา	-  ครับวันนี้เราได้ดำเนินการประชุมจนครบทุกวาระแล้ว ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดแล้ว  หากไม่มีท่านใดจะหารือ หรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ผมขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ       สิรินันท์  นันตื้อ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสิรินันท์  นันตื้อ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจการสภา อบต.

ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)     อภัญญา  เล่ห์กล  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางอภัญญา  เล่ห์กล)

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

(ลงชื่อ)   อิทธิวัตร  หล้าโคตร    กรรมการ                  (ลงชื่อ)      สำอาง  ตุมา  กรรมการ

(นายอิทธิวัตร  หล้าโคตร)                                         (นายสำอาง  ตุมา)

สมาชิกสภา เขต  3                                              สมาชิกสภา เขต 1

(ลงชื่อ)       เกษม   ศรีลำดวน     ผู้ตรวจทานบันทึกรายงานการประชุม

(นายเกษม  ศรีลำดวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

เลขานุการสภา อบต.

(ลงชื่อ)          นิวัตน์   ชัยดี	 ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิวัตน์  ชัยดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก