**ส่วนที่ 1บทนำ**

-------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลโจดหนองแก/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโจดหนองแก หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลโจดหนองแกทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอพล และจังหวัดขอนแก่น ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. (จะใช้การทดสอบและการวัดโดยส่งลูกปูนไปทดสอบการรับน้ำหนักแรงโดยวิศวะกรและวัดความยาวถนนโดยสายวัดหรือล้อกลิ้งวัดถนน) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัด คือการเข้าร่วมงานของประชาชนความพึ่งพอใจและสืบสานประเพณีท้องถิ่น)

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

----------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เป็นแผนการพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น อำเภอพล และแผนชุมชนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

2) พันธกิจประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

พันธกิจที่ 2 จัดให้มีและการบำรุงรักษาถนนที่ดีต่อความต้องการของประชาชน

พันธกิจที่ 3 การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม และ

ปลอดภัย

พันธกิจที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยการมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ 1 การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค

จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ

ขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

จุดมุ่งหมายที่ 3 ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม

5) วิสัยทัศน์

“ เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหายาเสพติดหมดไป ”

1**.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 256**5

1.2.1 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริง

1) **ปีงบประมาณ พ.ศ. 256**4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์ | 10 | 850,000.00 | เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ,และอยู่ในช่วงโรคโควิค 19  แพร่ระบาด |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, อุตสาหกรรมและการโยธา | 11 | 2,290,000.00 | เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และเป็นโครงการค้างจ่าย (จ่ายในปีงบประมาณ 63 โครงสร้างพื้นฐาน) และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ และโควิค 19 แพร่ระบาด |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การเกษตร | 1 | 30,000.00 | อยู่ในช่วงโรคโควิค 19 แพร่ระบาด |
| การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เคหะและชุมชน | 2 | 554,000.00 | อยู่ในช่วงโรคโควิค 19 แพร่ระบาด |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 320,000.00 | อยู่ในช่วงโรคโควิค 19 แพร่ระบาด |
| **รวม** | | 27 | 4,044,000.00 |  |

2) **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | การศึกษา, ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์ | 9 | 610,000.00 | เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ,และอยู่ในช่วงโรคโควิค 19  แพร่ระบาด |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, อุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 90,000.00 | อยู่ในช่วงโรคโควิค 19 แพร่ระบาด |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การเกษตร | 2 | 80,000.00 | อยู่ในช่วงโรคโควิค 19 แพร่ระบาด |
| การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เคหะและชุมชน | - | - |  |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | บริหารทั่วไป | 1 | 10,000.00 | อยู่ในช่วงโรคโควิค 19 แพร่ระบาด |
| **รวม** | | 14 | 790,000.00 |  |

1.2.2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ได้**ดำเนินการจริง

1) **ปีงบประมาณ พ.ศ. 256**4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | การศึกษา ,ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 | 3,075,500.- | ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม | ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ |
| สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 1,140,000.- | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ |
| สาธารณสุข | 6 | 15,746,000.- | ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคภัย | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 480,000.- | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | ระดับความพอใจของประชาชน |
| เคหะและชุมชน ,อุตสาหกรรมและการโยธา | 13 | 3,585,000.- | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การเกษตร | 1 | 40,000.- | ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เคหะและชุมชน | 4 | 1,041,000.- | ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง | ไม่มีปัญหาในชุมชน |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | บริหารงานคลัง | 1 | 10,000.- | เกิดความถูกต้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี | ระดับความสำเสร็จในการจัดเก็บภาษี |
| สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 20,000.- | ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลายด้าน | ระดับความพึ่งพอใจของประชาชนได้รับบริการ |
| รวม | | 41 | 25,137,500.- |

2) **ปีงบประมาณ พ.ศ. 256**5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | | **แผนงานการพัฒนา** | | **จำนวนโครงการ** | | | **จำนวนเงิน** | | | **ผลที่ได้รับ** | | | **ตัวชี้วัด (KPI)** | | |
| การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | | การศึกษา ,ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | 3 | | | 2,767,500.- | | | ประชาชนและเยาวชนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม | | | ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | | |
| สาธารณสุข | | 6 | | | 473,000.- | | | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | | | ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมโครงการ | | |
| สังคมสังเคราะห์ | | 3 | | | 96,000.- | | | ประชาชนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของโรคภัย | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน | | |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ,  รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน | | 15 | | | 83,000.- | | | ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | | | ระดับความพอใจของประชาชน | | |
| อุตสาหกรรมและการโยธา , เคหะและชุมชน | | 27 | | | 9,132,200.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน | | |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | การเกษตร | | 1 | | | 40,000.- | | | ประชาชนได้เรียนรู้การจัดการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน | | |
| การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | เคหะและชุมชน | | 2 | | | 220,000.- | | | ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง | | | ไม่มีปัญหาในชุมชน | | |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | | งานบริหารงานคลัง | | 2 | | | 110,000.- | | | เกิดความถูกต้องตามเป้าหมายในการจัดเก็บภาษี | | | ระดับความสำเสร็จในการจัดเก็บภาษี | | |
| งานบริหารงานทั่วไป , งานวางแผนสถิติและวิชาการ | | 5 | | | 446,000.- | | | ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงหลายด้าน | | | ระดับความพึ่งพอใจของประชาชนได้รับบริการ | | |
| รวม | | | | 64 | | | 14,167,700.- | | |  | | | | | |
| 1.2.3 สรุปผลการดำเนินงานตามแบบประเมิน ปี 2565 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | | **โครงการ** | | | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | **จำนวนเงิน** | | | **ผลที่ได้รับ** | | | **ตัวชี้วัด (KPI)** | |
| การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | การศึกษา การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | | สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. | | | 5 โรงเรียน | | 1,356,000.- | | | นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ | | | ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ | |
| สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | | 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | 1,371,500.- | | | มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน | | | ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจ | |
| แห่เทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา | | | 9 วัด | | 40,000.- | | | เด็กเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรม | | | ร้อยละของประชาชนเยาวชนมีความพึงพอใจ | |
| สาธารณสุข | | บริการหน่วยกู้ชีพตำบลโจดหนองแก | | | 14 หมู่บ้าน | | 50,000.- | | | บริการผู้ป่วยฉุกเฉินถึงมือแพทย์ได้ทันเวลา | | | ร้อยละของการสูญเสียชีวิตลดลง | |
| ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | | | 14 หมู่บ้าน | | 60,000.- | | | ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ | | | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ | |
| จัดหาชุดปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น EMS | | | ชุดปฏิบัติงาน | | 23,000.- | | | ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | | | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ | |
| สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | | | 14 หมู่บ้าน | | 50,000.- | | | ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข | | | ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ | |
| สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | | | 14 หมู่บ้าน | | 10,000.- | | | สัตว์ในพื้นที่รับชอบได้รับการขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | | | ร้อยละของจำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน | |
| อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | 14 หมู่บ้าน | | 280,000.- | | | ประชาชนได้รับบริการทั่วถึง | | | ร้อยละของประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข | |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | | **โครงการ** | | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | | | **จำนวนเงิน** | | | **ผลที่ได้รับ** | | **ตัวชี้วัด (KPI)** | |
| การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | สังคมสงเคราะห์ | | ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส | | บ้านผู้ด้อยโอกาส | | | | 60,000.- | | | บ้านผู้ด้อยโอกาสมีสภาพดีขึ้น | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของผู้ด้อยโอกาส | |
| อุดหนุน กิ่งกาชาด | | 1 ครั้ง | | | | 20,000.- | | | บูรณาการทำงานร่วมกัน | | ระดับความสำเร็จการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐ | |
| อุดหนุน อบต.หนองแวงนางเบ้า | | 1 ครั้ง | | | | 16,000.- | | | บูรณาการทำงานร่วมกัน | | ระดับความสำเร็จการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐ | |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | รักษาความสงบเรียบร้อยภายใน | | ฝึกอบรมให้ความรู้ อปพร. | | 1 ครั้ง | | | | 10,000.- | | | อปพร.มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของ | |
| ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ | | ตั้งจุดบริการประชาชน | | | | 20,000.- | | | การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง | | จำนวนการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | |
| ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | ตั้งจุดบริการประชาชน | | | | 20,000.- | | | การเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง | | จำนวนการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | |
| ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย | | เจ้าหน้าที่ อบต. | | | | 10,000.- | | | เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะเมื่อมีเหตุ | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของ จนท. | |
| รวมพลังวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน | | สมาชิก อปพร. 14 หมู่บ้าน | | | | 10,000.- | | | สมาชิก อปพร.ได้ร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของ อปพร. | |
| อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | | 1 ครั้ง | | | | 70,000.- | | | การเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านไม่มี | | จำนวนการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | |
| อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | | 1 ครั้ง | | | | 70,000.- | | | การเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้านไม่มี | | จำนวนการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | |
| อุตสาหกรรมและโยธา | | ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองเรือ ม.7 | | ถนนดิน | | | | 400,000.- | | | ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ดี | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน | |
| ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลลส์ติก ม.9 บ้านสว่าง | | ถนน คสล. | | | | 400,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน | |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านหัวสะพาน | | ถนน คสล. | | | | 370,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน | |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านหัวสะพาน | | ถนน คสล. | | | | 370,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน | |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | | **โครงการ** | | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | | | **จำนวนเงิน** | | | **ผลที่ได้รับ** | | | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | อุตสาหกรรมและโยธา | | ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 บ้านเตาเหล็ก | | ถนน คสล. | | | | 400,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านวังขอนพาด | | ถนน คสล. | | | | 400,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 บ้านชัยพลศิลป์ | | ถนน คสล. | | | | 222,600.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าแสงสว่าง ม.12 บ้านชัยพลศิลป์ | | 1 ครั้ง | | | | 400,000.- | | | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครอบครัว | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างทาง ม.1 บ้านโจดหนองแก | | ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | | | | 276,000.- | | | ลดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหน้าอาคาร ศพ.อส. | | อบต.โจดหนองแก | | | | 300,000.- | | | ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่กลางแจ้งจัดกิจกรรมร่วมกัน | | | ความกว้างความยาวของลาน คสล. |
| ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลลส์ติก ม.3 บ้านหนองแวง | | ถนน คสล. | | | | 400,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลลส์ติก ม.4 บ้านหนองหว้า | | ถนน คสล. | | | | 400,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลลส์ติก ม.8 บ้านเหมือดแอ่ | | ถนน คสล. | | | | 370,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก ม.13 บ้านศรีชมพู | | ถนนดินลงหินคลุก | | | | 400,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ความยาวของถนนดินลงหินคลุก |
| ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.1 บ้านหนองแกคำ | | ถนนดินลงหินคลุก | | | | 181,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ความยาวของถนนดินลงหินคลุก |
| ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน ม.14 บ้านหนองแกคำ | | ท่อประปา | | | | 219,000.- | | | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | | | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ |
| ปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน ม.11 บ้านหนองสิม | | ท่อประปา | | | | 219,000.- | | | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | | | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | | **โครงการ** | | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | | | | **จำนวนเงิน** | | | **ผลที่ได้รับ** | | | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | อุตสาหกรรมและโยธา | | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างทาง ม.1 บ้านโจดหนองแก | | ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก | | | | 354,600.- | | | ลดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย | | | ความยาวของท่อระบายน้ำ |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านหนองหว้า | | ถนน คสล. | | | | 477,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 บ้านประดู่ | | ถนน คสล. | | | | 80,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ความยาวของถนน คสล. |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านหนองสิม | | ถนน คสล. | | | | 367,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ความยาวของถนน คสล. |
| ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ้านวังขอนพาด | | ถนน คสล. | | | | 489,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ความยาวของถนน คสล. |
| ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ม.13 บ้านศรีชมพู | | ถนนดิน | | | | 486,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ความยาวของถนนดิน |
| ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลลส์ติก ม.5 บ้านเตาเหล็ก | | ถนน คสล. | | | | 491,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ความยาวของถนนปูยางแอสฟัลลส์ติก |
| ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 บ้านหนองสิม | | ระบบประปา | | | | 99,000.- | | | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | | | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ |
| ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.10 บ้านหัวสะพาน | | ระบบประปา | | | | 72,000.- | | | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | | | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ |
| ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.โดยปูยางแอสฟัลลส์ติก ม.1 บ้านโจดหนองแก | | ถนน คสล. | | | | 489,000.- | | | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | | | ความยาวของถนนปูยางแอสฟัลลส์ติก |
| สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน | | ออกให้บริการประชาชน | | | | 23,000.- | | | ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ฝึกอบรมเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย | | เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก | | | | 20,000.- | | | เด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันจมน้ำ | | | จำนวนเด็กนักเรียนที่มีทักษะการลอยตัว |
| ฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด | | เยาวชนนักเรียนในพื้นที่ | | | | 50,000.- | | | เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของเยาวชน |
| ฝึกอบรมอาชีพราษฎร | | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | | | | 50,000.- | | | ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ | | | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน | ผู้นำชุมชน 14 หมู่บ้าน | 250,000.- | ผู้นำชุมชนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ | ร้อยละของความพึ่งพอใจของผู้นำชุมชน |
| โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ | ผู้สูงอายุในพื้นที่ | 200,000.- | ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | ร้อยละของความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วม |
| ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี | สตรีในพื้นที่ | 20,000.- | สตรีได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ | ร้อยละของความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วม |
| อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 20,000.- | ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| อุดหนุน ศป.ปส.อำเภอพล | 1 ครั้ง | 40,000.- | บูรณาการทำงานร่วมกัน | ระดับความสำเร็จการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐ |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | การเกษตร | อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 ครั้ง | 40,000.- | พื้นที่สีเขียวในชุมชนเพิ่มขึ้น | จำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้น |
| การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เคหะและชุมชน | บริหารจัดการขยะชุมชน | 1 ครั้ง | 20,000.- | ปริมาณขยะในชุมชนลดลง | การลดลงของขยะในชุมชน |
| จัดซื้อถุงดำรับรองขยะมูลฝอย | ถุงดำ | 200,000.- | การกำจัดขยะมูลฝอยง่ายสะดวก | การลดลงของขยะในชุมชน |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | บริหารทั่วไป | พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | พนักงาน อบต. | 100,000.- | การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลดียิ่งขึ้น | ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงาน |
| อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล  (งานรัฐพิธี) | 1 ครั้ง | 10,000.- | บูรณาการทำงานร่วมกัน | ระดับความสำเร็จการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐ |
| อุดหนุน อบต.หนองแวงนางเบ้า | 1 ครั้ง | 16,000.- | บูรณาการทำงานร่วมกัน | ระดับความสำเร็จการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงานการพัฒนา** | **โครงการ** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตของโครงการ)** | **จำนวนเงิน** | **ผลที่ได้รับ** | **ตัวชี้วัด (KPI)** |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | บริหารทั่วไป | การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร | 1 ครั้ง | 300,000.- | ประชาชนได้มาใช้สิทธ์ในการเลือกตั้ง | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| งานบริหารงานคลัง | ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | เผยแพร่ข้อมูลทางราชการ | 10,000.- | ประชาชนได้รับทราบข้อมูล | ร้อยละของความพึ่งพอใจของประชาชน |
| ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | แผนที่ภาษี | 100,000.- | การจัดเก็บภาษีมีความถูกต้อง | ระดับความสำเร็จของการเก็บภาษี |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ | ฝึกอบรมทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | อบรมผู้นำชุมชน 14 หมู่บ้าน | 20,000.- | มีข้อมูลที่ถูกต้องกับความต้องการของประชาชน | ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน |
| **รวม** | | | | 14,167,700.- |  | |
|  |

1.3 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้ดำเนินการและได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 , 2565

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | | | | | โครงการที่ได้ดำเนินการจริง | | | |
| 2564 | | | 2565 | | 2564 | | 2565 | |
| จำนวนโครงการ |  | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครง  การ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | 10 |  | 850,000.- | 9 | 610,000.- | 17 | 19,961,500.- | 12 | 3,336,527.- |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 11 |  | 2,290,000.- | 2 | 90,000.- | 17 | 4,065,000.- | 43 | 10,015,200.- |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1 |  | 30,000.- | 2 | 80,000.- | 1 | 40,000.- | 1 | 40,000.- |
| การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 |  | 554,000.- | - | - | 4 | 1,041,000.- | 2 | 220,000.- |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | 3 |  | 320,000.- | 1 | 10,000.- | 2 | 30,000.- | 7 | 556,000.- |
| รวม | 27 |  | 4,044,000.- | 14 | 790,000.- | 41 | 25,137,500.- | 64 | 14,167,700.- |

1.4 การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 65

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บรรจุในแผนปี 65 | ในข้อบัญญัติ | ดำเนินการจริง | จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง (บาท) | คิดเป็นร้อยละ | ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  (โครงการ) | **เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง** |
| 75 | 66 | 64 | 14,167,700.- | 96.96 | 14 | - เป็นโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติ และได้เปลี่ยนแปลงโครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม) ทำให้ ขั้นตอนการดำเนินงานไม่ทันในปีงบประมาณ ปี 65 และโควิค 19 แพร่ระบาด |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

**กราฟแสดงผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- ในแผนปี 65 จำนวน 78 โครงการ

- ในข้อบัญญัติ จำนวน 66 โครงการ

- ดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ

- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 14 โครงการ

**แผนภูมิแสดงการติดตามแผนตามยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ ที่ | แผนปี 65 | ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | 21 | 12 | 9 |
| 2 | 44 | 42 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | - |
| 5 | 8 | 7 | 1 |

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**2.1 เดือนตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565**

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ในเขตจังหวัดขอนแก่น เช่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และจังหวัดขอนแก่น ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าเพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่ 7การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1) องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า“เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหายาเสพติด” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษาความเป็นอยู่ และโครงสร้างพื้นฐาน เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการปรากฏในแผนงานการศึกษา และพบว่าจำนวนโครงการ 7 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

2.2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1) วิสัยทัศน์

“เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่ โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหายาเสพติด” การเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2) ยุทธศาสตร์

เป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น

3) เป้าประสงค์

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) การได้รับการพัฒนาด้านคมนาคมมีความสะดวก และเสมอภาค |  |  |
| 2) ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกระบบการศึกษา ขยายช่องทางในการรับข้อมูล | | |
| 3) ชุมชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมทั่วถึง | |  |
| 4) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | | |
| 5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วม |  |  |

4) ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการเป็นการอธิบายตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น

5) ค่าเป้าหมาย

ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมายเป็นการอธิบายค่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น

6) กลยุทธ์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาคน/สังคมที่มีคุณภาพทุกช่วงวัย และทันต่อเหตุการณ์สามารถนำเทคนิคใหม่ๆ | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | มาใช้ในปัจจุบัน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งให้สะดวกให้ได้มาตรา |  | | ฐานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งมวลชน | | |  |  |  |  |  |

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับ   |  |  |  | | --- | --- | --- | | การพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา | | | | กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ตลอดทั้ง | | | | แนวทางในการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ |  |  | |  |

8) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

1) SWOT Analysis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **จุดแข็ง (Strength)** | | | | | | **จุดอ่อน (Weakness)** | | | | |
| 1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ | | | | | | ๑. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและขาดความแม่นยำ | | | | |
| การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน | | | | | | 2. บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรม | | | | |
| ๒. การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล | | | | | | 3. ถนนที่ใช้ในการขนผลผลิตทางการเกษตรมีหลุมและฝุ่นละออง | | | | |
| ๓. มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครบคุมทุกพื้น | | | | | | ทำให้การขนส่งออกสู่ตลาดล่าช้า | | | | |
| และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | | | | | | ๔. กลุ่มอาชีพไม่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง | | | | |
| ๔. ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชน และ | | | | | | ๕. ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | |
| ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ | | | | | | ๖. วัสดุอุปกรณ์ไม่ครบ มีอุปสรรคในการทำงาน | | | | |
| ๕. บุคลากรมีความรู้ทักษะเฉพาะด้าน มีการส่งเสริม | | | | | | ๗. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทของ อบต. | | | | |
| ภูมิปัญาท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | |  |  |  |  |  |
| ๖. มีการจัดการขยะ | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗.เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน | | | | | |  | | | | |
| ประชาชน | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| **โอกาส (Opportunity)** | | | | | | **อุปสรรค (Threat)** | | | | |
| 1.ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.อย่างรวดเร็วและเต็มที่ | | | | | |  | | | | |
| 2.ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจรและการขน | | | | | | 2.ระเบียบบางข้อ ไม่เอื้อกับการบริหารงาน | | | | |
| ถ่ายสินค้าทางการเกษตร | | | | | | ๓.งบประมาณนี้การซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ | | | | |
| ๓.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า | | | | | | ๔.คนรุ่นหลังไม่ให้ความสำคัญกับกิจกรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น | | | | |
| ๔.รวมสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ส่งเสริม | | | | | | ๕.ประชาชนขาดจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | |
| ปราชญ์ชาวบ้าน | | | | | | ๖.ประชาชนไม่สนใจออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ | | | | |
| ๕.มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการรักษา | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  | | | | |

**3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2565**

**3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565**

3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| การพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ | การศึกษา,งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ,งานสาธารณสุข,งานสังคมสงเคราะห์ | กองการศึกษา  สำนักปลัด | กรมส่งเสริมฯ | 12 | 3,336,527.- |
| การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน,อุตสาหกรรมและการโยธา,เคหะและชุมชน,รักษาความสงบภายใน | กองช่าง  สำนักปลัด | กรมส่งเสริมฯ  กระทรวงมหาดไทย | 43 | 10,015,200.- |
| การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | งานการเกษตร | สำนักปลัด | - | 1 | 40,000.- |
| การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เคหะและชุมชน | สำนักปลัด | - | 2 | 220,000.- |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน,บริหารงานคลัง | สำนักปลัด  กองคลัง | - | 7 | 556,000.- |
| **ร**วม | | | | 64 | 14,167,700.- |  | 64 | 14,167,700.- |

หมายเหตุ : 1. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น

3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่.......ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก | 20 | 18 | 90 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 13 | 87 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก | 10 | 9 | 90 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกในเขตจังหวัด | 10 | 8 | 80 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 8 | 80 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4 | 80 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4 | 80 |
| รวมคะแนน | | **100** | 89 | 89 |

1) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก .ได้คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในประเด็นด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล มีข้อมูลเนื้อหาด้านพื้นฐานครบถ้วน

2) พบว่าประเด็นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนนต่ำสุด 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในประเด็นความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 และคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/ เพราะประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 มีเนื้อหากว้างมากเป็นแบบภาพรวมในการพัฒนาประเทศ แต่ยุทธศาสตร์ของ อบต.โจดหนองแก ไม่กว้างเน้นเป็นเฉพาะประเด็นที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับงบประมาณ

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

-------

ผลสำเร็จของจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 78 โครงการ

ในข้อบัญญัติ จำนวน 66 โครงการ สามารถดำเนินโครงการได้ดังต่อไปนี้

1) โครงการที่ดำเนินการจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกดำเนินการได้ จำนวน 53 โครงการ งบประมาณ 10,418,600.-บาท

2) โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 3,749,100.- บาท

3) โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน - โครงการ งบประมาณ - บาท

รวมโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 **จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.96**  จากจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 78 โครงการ คงเหลือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 โครงการ

1. การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ควรเพิ่มการบูรณาการหรือการประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบข้อมูลและความต้องการที่แท้จริง

2. ความซ้ำซ้อนของโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ ควรตรวจสอบโครงการที่ซ้ำซ้อนและ

โครงการที่ดำเนินการไปแล้วควรตัดออกจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนโครงการมากซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร

4. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนพัฒนาที่วางไว้ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลโครงการ

และงบประมาณ จึงทำให้ยากในการติดตาม

5. ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาเท่าที่ควร

**ข้อเสนอแนะ**

1. ให้แต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่และตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วให้ตัดออกจากแผนเพื่อให้ทราบจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจริง ๆ

2. ในการกำหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม ในการอนุมัติงบประมาณ ให้ตรวจสอบชื่อโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

3. ให้แต่ละส่วนราชการ ที่รับผิดชอบโครงการเมื่อดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

4. การพัฒนาระบบบริหารการจัดการควรทำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยระยะเวลาของการจัดทำกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่จะจัดทำขึ้นนั้น ควรวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ถ้าหากระบบบริหารการจัดการไม่ดีแล้ว จะส่งผลกระทบไปในด้านต่างๆ และจะทำให้เสียเวลาในการจัดการแก้ไขปัญหาของประชาชน ควรคำนึงถึงความต้องการ/ปัญหาของประชาชนเป็นหลัก